## Slide 1: Formation au suivi et à l’évaluation d’un Plan d’action national (Module 3)

## Slide 2: Ce matin ?
Pause
Quels outils mettre en œuvre côté administration pour produire un rapport de suivi du PAN
Quelle méthodologie pour le rapport côté IRM/Société civile ?

## Slide 3: Quels outils mettre en œuvre côté administration pour produire un rapport de suivi du PAN

## Slide 4: Vous...
Comment avez-vous travaillé sur le brouillon de rapport d’autoévaluation ?

## Slide 5: Processus d’élaboration d’un rapport d’évaluation
Collecte des retours
Rédaction
Consultation
Prise en compte des retours
Rapport
Administration coordinatrice
Porteurs d’engagement
Société civile
Porteurs d’engagements
Porteurs d’engagements
Validation d’une V1

## Slide 6: Structure du rapport
Introduction et contexte
Méthode de conception du plan
Méthode d’implémentation
Méthode de suivi
Recommandations
État de l’implémentation
Échange avec les pairs
Conclusions, prochaines étapes
Rapport intermédiaire
Rapport final

## Slide 7: État de l’ implémentation
Rappel des objectifs de l’engagement
Preuves
Actions accomplies dans le cadre de l’engagement
Actions accomplies au delà de l’engagement
Démarche d’implémentation, succès et axes d’amélioration

## Slide 8: Quelle méthodologie pour le rapport côté IRM/Société civile ?

## Slide 9: L’IRM
Évaluation des actions du comité technique dans le processus PGO (communication, réunions, développement du plan d’action..) et ses relations avec la société civile
Évaluation de la mise en place des engagements avec le point de vue de la société civile
Possibilité de s’en servir pour plaidoyer

## Slide 10: Critères d’évaluation pour chaque engagement ?

## Slide 11: Critères pour chaque engagement
Contexte et objectifs : narration - reformulation des objectifs, quel problème l’engagement résoud
Statut de l’engagement : pas commencé / limité / substantiel / terminé
Pertinence aux valeurs PGO :
Accès à l’information / Participation civique / Intégrité de l'administration / Utilisation des TIC
Impact potentiel :
mineur / modéré / transformateur
Compréhension : élevée / medium / basse

## Slide 12: Exemple de tableau de mesure par engagement

## Slide 13: Exemple de tableau de mesure par engagement

## Slide 14: Évaluation du processus du PGO au niveau national

## Slide 15: Évaluation du processus du PGO au niveau national
Dévelopment du plan d’action national: Les activités mises en place préalablement à la consultation (Qui a été invité ? Les «règles du jeu» ont-elles été définies ? ) Qualité et portée de la consultation durant l'élaboration du plan d'action
Comptes rendus ? Existence ? Publiés ? Mécanismes ?
Rapport d’auto-évaluation du gouvernement ? Période de commentaires publics ? Qualité? Preuves ?
Plateforme de parties prenantes ? Préexistante? Nouvelle? Réunie? Fréquence? Qui? Combien? Procédures formelles ?
Notes: 2 Qualité et portée de la consultation durant l'élaboration du plan d'action : Qui a effectivement participé ?
La diversité des points de vue ?
les parties prenantes peuvent-elles observer, informer et influencer la prise de décision ?
la nature et l'accessibilité (géographique, socioéconomique, capacité physique ou autres regroupements) de ces mécanismes. Plateforme ?
La plateforme s'est-elle réunie en personne ? En ligne ? Combien de fois ? (fournir compte rendus ou annonces publiques)
Une plateforme préexistante a-t-elle été adaptée à l'OGP ? Ou une nouvelle plateforme a-t-elle été créé ? Est-elle dédié à l’OGP ou était-ce un mandat plus large ?
La plateforme a-t-elle des procédures formelles de participation ?
Était-ce "sur invitation seulement" ou ouvert et pluraliste? Qui peut participer? Qui (société civile ou gouvernement) peut observer, qui peut informer et qui peut influencer ou prendre des décisions ?
De quelle façon la structure et ses participants ont influencé la mise en œuvre du plan d'action ?

## Slide 16: Tableau qui liste tous les ministères et institutions gouvernementales impliqués dans le processus du PGO, suivant qu’elles ont :
Proposé des engagements
Été consultées pendant le développement du plan d’action
Si elles sont porteuses d’engagement(s)

## Slide 17: Merci !